УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Новосибирской области

от 27.12.2016  № 499-рп

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») по реализации

концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области

на 2016-2020 годы

В целях обеспечения реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы¸ утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 19.04.2016 № 103-рп, необходимо проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:

1) повышения доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса;

2) создания необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материально-технических, программно-методических, финансово-экономических;

3) обеспечения целенаправленного просвещения, консультирования, информирования педагогических работников, родительской общественности, населения, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и других заинтересованных ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.

План мероприятий по реализации концепции развития инклюзивного образования согласован с:

комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 гг. (первоочередные меры), утвержденным Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 № 2466п-П8;

межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.В. Голодец 23.05.2016 № 3467п-П8.

| № | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие инклюзивного образования на территории Новосибирской области | ноябрь 2016 г. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы | Минобрнауки Новосибирской области, Минтруд Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области, Минздрав Новосибирской области, Минкультуры Новосибирской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (по согласованию), Департамент ФК и С НСО, ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
|  |  | май-ноябрь 2016 г. | Разработка и утверждение нормативных правовых актов: положения о ресурсном центре инклюзивного образования; положения о мониторинге качества доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в Новосибирской области; порядка организации деятельности стажировочных площадок по инклюзивному образованию; порядка организации деятельности стажировочных площадок на базе ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в НСО; положения об инклюзивном образовании в Новосибирской области; методики определения нормативов финансирования в зависимости от статуса образовательной организации (инклюзивная школа, базовая школа, ресурсный центр, стажировочная площадка) | Минобрнауки Новосибирской области |
|  |  | сентябрь 2016 г. | Издание приказа об открытии стажировочных площадок на базе пилотных ОО по реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в Новосибирской области | Минобрнауки Новосибирской области |
|  |  | декабрь 2016 г. | Утверждение ведомственного перечня услуг по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Минобрнауки Новосибирской области |
| 2. Организационное обеспечение развития инклюзивного образования |
| 2.1 | Создание межведомственной рабочей группы по проблемам инклюзивного образования в Новосибирской области | май-октябрь 2016 г. | Создание и утверждение состава межведомственной рабочей группы | Минобрнауки Новосибирской области, Минтруд Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области, Минздрав НСО, Минкультуры Новосибирской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (по согласованию), Департамент ФК и С НСО, ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 2.2 | Создание экспертной группы по согласованию программ повышения квалификации, в том числе включающих модули по организации инклюзивного образования | ноябрь 2016 г. | Создание и утверждение состава экспертной группы | Минобрнауки Новосибирской области |
| 2.3 | Реализация регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» | 2016-2020 гг. | Организация деятельности по реализации регионального проекта «Обучение и социализация детей в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области» | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 2.4 | Организация деятельности совета и экспертной группы по апробации и введению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» на территории Новосибирской области | в течение 2016 г. | Разработка и утверждение концепции развития психологической службы образования Новосибирской области | Минобрнауки Новосибирской области, Минтруд Новосибирской области |
| 2.5 | Обеспечение деятельности федеральной площадки по апробации и введению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» на территории Новосибирской области | 2016-2020 гг. | Организация деятельности по реализации плана мероприятий по апробации и введению профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК», Минтруд Новосибирской области |
| 2.6 | Введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | сентябрь 2016 г. | Организация деятельности по реализации плана действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области и плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОЦДК», ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 2.7 | Обеспечение деятельности базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | июль-декабрь 2016 г. | Создание и осуществление деятельности базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 2.8 | Создание в профессиональных образовательных организациях структурных подразделений по сопровождению и трудоустройству студентов с инвалидностью и ОВЗ или наделение соответствующими функциями существующие структурные подразделения | август-ноябрь 2016 г. | Создание и осуществление деятельности в профессиональных образовательных организациях структурных подразделений по сопровождению и трудоустройству студентов с инвалидностью и ОВЗ | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 3. Научное и программно-методическое обеспечение развития инклюзивного образования |
| 3.1 | Разработка методических рекомендаций, обеспечивающих деятельность психолого-медико-педагогических комиссий | сентябрь 2016 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций для специалистов ПМПК по формулированию логопедических, психологических заключений, использованию пакетов диагностических методик психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии с международной классификацией функционирования | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОЦДК» |
|  |  | март 2017 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций для специалистов ПМПК по проектированию специальных образовательных условий для различных категорий обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в том числе для обучающихся с расстройствами аутистического спектра | ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по организации СОУ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | август 2016 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по проектированию индивидуальных учебных планов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |
|  |  | август 2016 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по проектированию адаптированных образовательных программ | ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |
|  |  | ноябрь 2016 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по проведению мониторинга инклюзивного образования | ГБУ НСО «ОЦДК» |
|  |  | март 2017 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций для педагогических работников образовательных организаций по созданию специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ГБУ НСО «ОЦДК» |
|  |  | февраль 2017 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по системе оценивания образовательных достижений обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзивного образования, с учетом ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО | Минобрнауки Новосибирской области, ГКУ НСО НИМРО, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОЦДК» |
|  |  | май 2017 г. | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по организации комплексного психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения, социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 3.3 | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» | по плану Министерства образования и науки Российской Федерации | Участие в общественно-профессиональной экспертизе проекта стандарта «Педагог-дефектолог (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)» | Минобрнауки Новосибирской области |
| 3.4 | Разработка адаптированных и специализированных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, программ дистанционного обучения | сентябрь-декабрь 2016 г. | Разработка адаптированных и специализированных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, программ дистанционного обучения | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 3.5 | Проведение в рамках межрайонной родительской конференции «Выбор профессии. Дело каждого» мастер-классов для родителей (законных представителей), направленных на помощь в профессиональном самоопределении детей с инвалидностью | 3-4 квартал ежегодно | Проведение для родителей (законных представителей) мастер-классов, направленных на помощь в профессиональном самоопределении детей с инвалидностью | ГАУ НСО «ЦРПК» |
| 3.6 | Разработка и реализация программ содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, не менее одного года после окончания профессиональной образовательной организации | июль-декабрь 2016 г. | Разработка и реализация программы содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения |
| 4. Кадровое обеспечение развития инклюзивного образования |
| 4.1 | Проведение региональной научно-практической конференции по актуальным вопросам развития образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ноябрь 2016 г., 2017 г. | Организация и проведение научно-практической конференции по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (программа конференции, аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 4.2 | Проведение регионального конкурса «Педагог-психолог» | июнь 2017 г., 2018 г. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» (приказ о проведении конкурса, положение о конкурсе, аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |
| 4.3 | Проведение регионального съезда дефектологов | ноябрь 2017 г. | Организация и проведение съезда дефектологов (программа съезда, аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 4.4 | Разработка и реализация программ по повышению квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2016-2017 гг. | Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (в рамках государственного задания) | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО |
| 4.5 | Разработка и реализация программ по повышению квалификации методистов информационно-методических центров по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций и педагогических работников по вопросам развития инклюзивного образования | 2016-2017 гг. | Повышение квалификации методистов информационно-методических центров по обеспечению методического сопровождения образовательных организаций и педагогических работников по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО (в рамках государственного задания) | Минобрнауки Новосибирской области, ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО, областная методическая служба |
| 4.6 | Разработка и реализация программ по повышению психолого-педагогической компетенции педагогических работников по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью | постоянно | Повышение психолого-педагогической компетенции руководящих и педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (ежегодно, не менее 100 человек в год), | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК», ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 4.7 | Проведение семинара-совещания для специалистов ПМПК по вопросам обеспечения законодательно закрепленных прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование | ежегодно, март | Повышение профессиональных компетенций специалистов психолого-медико-педагогических комиссий в области прав обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на доступное и качественное образование | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 4.8 | Разработка и реализация программ повышения квалификации для работников государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, осуществляющих предоставление государственных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ | 2017-2018гг. | Повышение квалификации работников государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения по вопросам предоставления государственных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, а также по вопросу работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ | Минтруд Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦРПК» |
| 4.9 | Повышение квалификации работников профессиональных образовательных организаций и родителей (законных представителей) по вопросам профориентации и получения услуг среднего профессионального и профессионального образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ | 2016-2017 гг. | Повышение квалификации работников профессиональных образовательных организаций и родители (законные представители) по вопросам профориентации и получения услуг среднего профессионального и профессионального образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 5. Развитие системы ранней помощи |
| 5.1 | Создание системы ранней помощи отдельным категориям детей на территории Новосибирской области | 2016 г. | Разработка и утверждение концепции и плана мероприятий по развитию системы ранней помощи отдельным категориям детей в возрасте от 0 до 4 лет на территории Новосибирской области; утверждение годового плана мероприятий; принятие нормативных правовых актов, регламентирующих межведомственное взаимодействие в системе ранней помощи отдельным категориям детей | Минсоцразвития Новосибирской области, Минздрав НСО, Минобрнауки Новосибирской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (по согласованию) |
|  |  | 2016-2020 гг. | Организация деятельности по выполнению плана мероприятий по реализации концепции развития системы ранней помощи отдельным категориям детей в возрасте от 0 до 4 лет на территории Новосибирской области; создание межведомственной базы данных | Минсоцразвития Новосибирской области, Минобрнауки Новосибирской области, Минздрав НСО, ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (по согласованию) |
| 5.2 | Реализация межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской области | 2016 г. | Разработка и реализация региональной межведомственной модели оказания комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской области | Минсоцразвития Новосибирской области, Минздрав НСО, Минобрнауки Новосибирской области |
| 5.3 | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней комплексной помощи: проведение диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет; организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | 2016-2020 гг. | Внедрение технологий и методов работы по оказанию ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с отдельными категориями детей в возрасте до 4 лет, организация социального сопровождения семей, их воспитывающих | Минсоцразвития Новосибирской области, ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития), ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Минздрав НСО |
| 5.4 | Обеспечение условий по повышению профессиональной компетенции специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения (на базе комплексных центров социального обслуживания населения) | 2017-2020 гг. | Повышение квалификации (не менее 50 человек в год) специалистов служб ранней помощи и служб социального сопровождения комплексных центров социального обслуживания населения | Минсоцразвития Новосибирской области, ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для иц с дефектами умственного и физического развития), ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», Минздрав НСО |
| 5.5 | Разработка моделей раннего выявления отклонений в развитии и комплексного сопровождения детей младенческого и младшего дошкольного возраста с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии. Разработка модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии | 2016 г. | Организация деятельности по совершенствованию моделей раннего выявления отклонений в развитии детей младенческого и младшего дошкольного возраста и комплексного сопровождения детей. Организация деятельности по совершенствованию модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии | Минобрнауки Новосибирской области, Минздрав НСО, Минсоцразвития Новосибирской области |
|  |  | 2016 г. | Доведение до сведения муниципальных образований модели раннего выявления отклонений в развитии и комплексного сопровождения детей с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии. Разработка модели комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и помощи детям младенческого и младшего дошкольного возраста с признаками отклонений в развитии | Минобрнауки Новосибирской области |
| 5.6 | Развитие сети специализированных служб для семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе проживающих в отдаленных районах (службы ранней помощи, службы сопровождения семей) на базе учреждений социального обслуживания населения образовательных организаций, учреждений здравоохранения | 2016-2017 гг. | Создание групп кратковременного пребывания в дошкольных образовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Минобрнауки Новосибирской области |
|  |  | 2016-2017 гг. | Организация деятельности по развитию консультативных пунктов на базе образовательных организаций, учреждений здравоохранения | Минобрнауки Новосибирской области, Минздрав НСО |
|  |  | 2016-2017 гг. | Организация и проведение мероприятий по развитию сети специализированных служб для семей, имеющих детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе проживающих в отдаленных районах (службы ранней помощи, службы сопровождения семей) на базе учреждений социального обслуживания населения | Минсоцразвития Новосибирской области, учреждения, подведомственные Минсоцразвития Новосибирской области, комплексные центры социального обслуживания населения муниципальных районов и городских округов Новосибирской области |
| 5.7 | Проведение мероприятий по развитию сети специальных подразделений – лекотек на базе учреждений социального обслуживания населения и образовательных организаций | 2016-2017 гг. | Создание лекотек на базе учреждений социального обслуживания населения и образовательных организаций | Минсоцразвития Новосибирской области, Минобрнауки Новосибирской области |
| 5.8 | Внедрение технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих | 2016-2017 гг. | Организация деятельности по совершенствованию технологий и методов работы по ранней помощи, проведению диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с детьми с ОВЗ в возрасте до 4 лет, организации социального сопровождения семей их воспитывающих | Минсоцразвития Новосибирской области, ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития), Минздрав НСО |
| 6. Дополнительные меры по социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью |
| 6.1 | Организация и проведение межрегиональной олимпиады среди обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с нарушениями слуха | ежегодно, март | Организация и проведение межрегиональной олимпиады для обучающихся 8-11 классов с нарушениями слуха | Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ (по согласованию) во взаимодействии с ГБОУ НСО «КШИ» |
| 6.2 | Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам среди здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью в городе Черепаново | ежегодно, март | Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам для здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидностью | Департамент ФК и С НСО |
| 6.3 | Организация и проведение открытой областной олимпиады по социально-бытовой ориентировке среди обучающихся отдельных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью | ежегодно, апрель | Организация и проведение открытой областной олимпиады по социально-бытовой ориентировке для обучающихся с умственной отсталостью (программа олимпиады, аналитические материалы) | Черепановская С(К)ШИ (по согласованию) |
| 6.4 | Организация и проведение межрегионального конкурса «Киномир и мультреальность» среди обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам | ежегодно, ноябрь | Организация и проведение межрегионального конкурса «Киномир и мультреальность» (программа конкурса, аналитические материалы) | ГБОУ НСО «ОЦО» |
| 6.5 | Организация и проведение регионального конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | ежегодно, 2017-2020 гг. | Организация и проведение регионального конкурса «Лучший по профессии» среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (программа конкурса, аналитические материалы) | Минтруд Новосибирской области, Минобрнауки Новосибирской области |
| 6.6 | Организация и проведение региональной спартакиады для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно, 2017-2020 гг. | Организация и проведение региональной спартакиады для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (программа спартакиады, аналитические материалы) | Департамент ФК и С НСО, Минобрнауки Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области |
| 6.7 | Организация региональных мероприятий, направленных на активизацию творческого потенциала обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно, 2017-2020 гг. | Организация и проведение регионального фестиваля творчества обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (программа фестиваля, аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, Минкультуры Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области |
| 6.8 | Организация и проведение мероприятий в рамках Международной Декады инвалидов | 2017-2020 гг. | Организация и проведение Декады инвалидов (план мероприятий, аналитические материалы) | Минсоцразвития Новосибирской области, Минобрнауки Новосибирской области, Минтруд Новосибирской области, Минздрав НСО, Минкультуры Новосибирской области, Департамент ФК и С НСО, ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 6.9 | Организация работы профильных смен для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на базе детских лагерей | ежегодно, 2017-2020 гг. | Проведение профильных смен для детей с ОВЗ и инвалидностью (программа, профилактические и оздоровительные мероприятия) | Минсоцразвития Новосибирской области, Минобрнауки Новосибирской области |
| 6.10 | Организация работы лагерей дневного пребывания для детей с ОВЗ на базе общеобразовательных организаций | ежегодно, 2017-2020 гг. | Проведение оздоровительных мероприятий для детей с ОВЗ и инвалидностью в лагерях дневного пребывания при общеобразовательных организациях (программа, профилактические и оздоровительные мероприятия) | Минобрнауки Новосибирской области, Минсоцразвития Новосибирской области, ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 6.11 | Вручение детям-инвалидам, одаренным в сфере культуры и искусства, стипендий Правительства Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш День» | 2016-2020 гг. | Проведение конкурса на вручение детям-инвалидам, одаренным в сфере культуры и искусства, стипендий Правительства Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш День»; проведение торжественной церемонии вручения детям-инвалидам, одаренным в сфере культуры и искусства, стипендий Правительства Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш День» | Минздрав НСО |
| 6.12 | Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом передового опыта Международной Федерации Абилимпикс | 2016, 2020 гг. | Организация и проведение региональных конкурсов профессионального мастерства по соответствующим компетенциям среди инвалидов и лиц с ОВЗ | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 6.13 | Участие в национальных конкурсах профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом передового опыта Международной Федерации Абилимпикс | 2016, 2020 гг. | Участие команды от Новосибирской области в национальных конкурсах профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ и инвалидностью | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 6.14 | Проведение профориентационных консультаций, профессиональной диагностики лиц с инвалидностью и с ОВЗ | июль-декабрь 2016 г. | Проведение профориентационных консультаций, профессиональной диагностики лиц с инвалидностью и ОВЗ, организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 6.15 | Развитие волонтерского движения по работе со студентами с инвалидностью в профессиональных образовательных организациях | 2016-2018 гг. | Осуществление деятельности волонтерского движения по работе со студентами с инвалидностью во всех профессиональных образовательных организациях | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 7. Мониторинг, контроль, оценка развития инклюзивного образования |
| 7.1 | Развитие системы оценки качества деятельности образовательных организаций | октябрь-ноябрь 2016 г. | Включение в показатели рейтинга по контролю за качеством деятельности образовательной организации, в том числе: показателей качества созданных специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; показателей организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Минобрнауки Новосибирской области, ГКУ НСО НИМРО |
| 7.2 | Развитие Единой базы учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории Новосибирской области | май-декабрь 2016 г. | Осуществление совместной деятельности Единой базы данных учета обучающихся с ОВЗ с Федеральной базой инвалидов МСЭ | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК», ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (по согласованию) |
|  |  | сентябрь-декабрь 2016 г. | Включение в Единую базу учета обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на территории Новосибирской области показателей по созданию специальных образовательных условий, в том числе, показателей доступности образовательной среды, для программного обеспечения возможности контроля за качеством созданных СОУ | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 7.3 | Организация и проведение мониторинга по развитию инклюзивного образования в образовательных организациях по утвержденным критериям | ежегодно, октябрь | Проведение мониторинга качества развития инклюзивного образования (аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГКУ НСО НИМРО, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 7.4 | Организация и проведение аудита (оценки) образовательных организаций экспертами-пользователями с инвалидностью на предмет доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | ежегодно, ноябрь | Проведение аудита образовательных организаций экспертами-пользователями с инвалидностью на предмет доступности образовательной среды для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Минобрнауки Новосибирской области, ГКУ НСО НИМРО, Минтруд Новосибирской области |
| 7.5 | Организация и проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Новосибирской области | ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения образования Новосибирской области (аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 7.6 | Организация и проведение мониторинга развития системы психолого-медико-педагогических комиссий в Новосибирской области | ежегодно | Проведение мониторинга развития системы психолого-медико-педагогических комиссий в Новосибирской области (аналитические материалы) | Минобрнауки Новосибирской области, ГБУ НСО «ОЦДК» |
| 7.7 | Проведение выездных, документарных проверок по вопросам реорганизации сети образовательных организаций, контроля за соответствием профессионального образования специфике нарушений развития обучающихся с ОВЗ, за распределением финансовых средств на подушевое финансирование, стимулирование педагогических кадров | ежегодно | Проведение выездных документарных проверок, подписание актов о результатах проверки, проведение анализа исполнения предписаний по итогам проверок | Минобрнауки Новосибирской области |
| 7.8 | Формирование реестра образовательных организаций, обеспечивающих специальные условия получения образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (с использованием региональной Единой базы учета обучающихся с ОВЗ) | 2016-2020 гг. | Создание реестра образовательных организаций, создающих специальные образовательные условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | Минобрнауки Новосибирской области, ДО мэрии г. Новосибирска (по согласованию) |
| 7.9 | Мониторинг деятельности профессиональных образовательных организаций Новосибирской области по вопросам приема инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для получения среднего профессионального образования; трудоустройства лиц с инвалидностью (согласно приложению) | июль-декабрь 2016 г. | Проведение анализа достижений целевых показателей по приему инвалидов, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения для студентов с инвалидностью специальных условий для получения среднего профессионального образования; трудоустройства лиц с инвалидностью | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 7.10 | Участие в разработке методических рекомендаций по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий в части организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью | 2016 г. | Использование в работе методических рекомендаций по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, экспертами, участвующими в контрольно-надзорных мероприятиях, направленных для организации работы Рособрнадзором | Минобрнауки Новосибирской области |
| 7.11 | Изучение экспертами, участвующими в контрольно-надзорных мероприятиях по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, требований к программам повышения квалификации, разрабатываемых Роспотребнадзором | 2016 | Участие в программах повышения квалификации экспертов, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью, разрабатываемых Рособрнадзором | Минобрнауки Новосибирской области |
| 8. Материально-техническое обеспечение развития инклюзивного образования |
| 8.1. | Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, направленных на создание в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации условий для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью | 2016-2020 гг. | Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью (до 30%) | Минобрнауки Новосибирской области |
| 8.2 | Развитие условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью | 2016-2020 гг. | Создание условий для дистанционного образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (100%) | Минобрнауки Новосибирской области, ГБОУ НСО «ОЦО», Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 8.3 | Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей движения, оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений рельефно- информационными плитами, формирующими направление линии и т.д.) | 2016-2018гг. | Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ОВЗ (до 25% к 2020 году) | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 9. Финансово-экономическое обеспечение развития инклюзивного образования |
| 9.1 | Внедрение модельной методики расчета нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности в расчете на одного ребенка с ОВЗ | 2017 г. | Увеличение нормативов финансового обеспечения образовательных организаций, обучающих детей с ОВЗ | Минобрнауки Новосибирской области |
| 9.2 | Внедрение нормативной финансовой базы для формирования государственной политики по вопросам развития психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения | 2017 г. | Создание условий для развития психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения | Минобрнауки Новосибирской области |
| 10. Информационное обеспечение развития инклюзивного образования |
| 10.1 | Осуществление информационно-разъяснительной работы по вопросам развития инклюзивного образования | 2016-2020 гг. | Размещение информационно-методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области и Минтруд Новосибирской области на интернет-порталах Новосибирской области. Доведение до сведений муниципальных образований Новосибирской области и муниципальных методических служб, образовательных организаций информационно – методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области и Минтруд Новосибирской области | Минобрнауки Новосибирской области, Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 10.2 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») концепции инклюзивного образования | 2016-2020 гг. | Размещение публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации плана мероприятий («дорожной карты») концепции развития инклюзивного образования, в том числе реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области | Минобрнауки Новосибирской области, ГАОУ ДПО НСО НИПКиПРО, ГБОУ НСО «ОЦДК», Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» |
| 10.3 | Создание информационного ресурса, обеспечивающего актуальное представление информации о возможности получить услугу среднего профессионального и профессионального обучения в Новосибирской области для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ | 2016-2017 гг. | Создание на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский профессиональный педагогический колледж» информационного ресурса, обеспечивающего актуальное представление информации о возможности получения услуг среднего профессионального образования и профессионального обучения в Новосибирской области для лиц с инвалидностью и ОВЗ | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 10.4 | Организация работы «горячей линии» министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования, по вопросам приема в профессиональные образовательные организации Новосибирской области | июль-сентябрь ежегодно | Организация работы «горячей линии» Минтруд Новосибирской области, базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования, по вопросам приема в профессиональные образовательные организации Новосибирской области | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |
| 10.5 | Информационная и организационная поддержка социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью, конкурсов профессионального мастерства, с учетом передового опыта Международной Федерации Абилимпикс | 2016-2018 гг. | Осуществление информационной и организационной поддержки конкурсов профессионального мастерства, системы профессиональной ориентации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения |

Применяемые сокращения:

ГАСУ СО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» – государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ГАУ НСО «ЦРПК» – государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГАУ СО НСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития) – государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц с дефектами умственного и физического развития);

ГБОУ НСО «КШИ» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат»;

ГБОУ НСО «ОЦО» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосибирской области «Областной центр образования»;

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»;

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Областной центр информационных технологий»;

ГБУ НСО «ОЦДК» – государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования»;

ГКУ НСО НИМРО – государственное казенное учреждение Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития образования»;

Департамент ФК и С НСО – департамент физической культуры и спорта Новосибирской области;

ДО мэрии г. Новосибирска – департамент образования мэрии города Новосибирска;

Институт социальных технологий и реабилитации НГТУ – Институт социальных технологий и реабилитации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

Минздрав НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минкультуры Новосибирской области – министерство культуры Новосибирской области;

Минобрнауки Новосибирской области – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;

Минсоцразвития Новосибирской области – министерство социального развития Новосибирской области;

Минтруд Новосибирской области – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;

ОО – образовательные организации;

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;

СОУ – специальные образовательные условия;

ФГОС НОО ОВЗ – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

ФГОС О УО – федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);

ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России – федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»;

Черепановская С(К)ШИ – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Черепановская специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».

ПРИЛОЖЕНИЕ

к плану мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области

на 2016-2020 годы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования | 1 | - | - | - | - |
| 2 | Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (чел.) | 161 | 162 | 164 | 167 | 170 |
| 3 | Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования (чел.) | 45 | 65 | 70 | 140 | 150 |
| 4 | Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования по очной форме обучения | 74 | 77 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших освоение образовательных программ среднего профессионального образования относительно численности принятых на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (%) | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ из числа завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (чел.) | 35 | 52 | 58 | 116 | 125 |
| 7 | Доля трудоустроенных и (или) продолживших профессиональное образование выпускников с инвалидностью от общей численности выпускников профессиональных образовательных организаций с инвалидностью (%) | 78 | 80 | 83 | 83 | 83 |
| 8 | Численность педагогических работников и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования, в том числе в форме стажировки (чел.) | 100 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| 9 | Количество мероприятий повышения квалификации (семинары, вебинары и прочее) по вопросам инклюзивного образования | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 |

_________

# Footnotes

Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.10.2015 № 2990 «О реализации проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Новосибирской области»; приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.09.2016 № 2202 «О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 15.10.2015 № 2990».

План действий по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области и план мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО на территории Новосибирской области, утвержденные министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 03.06.2015 года.

Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20. 2015 № 171-р «Об утверждении межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской области»

За счет средств Институт социальных технологий и реабилитации  НГТУ и ГБОУ НСО «КШИ».

За счет за счет субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся, обучающихся в общеобразовательных организациях.

За счет средств грантов.

Приложение к плану мероприятий («дорожная карта») по реализации концепции развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-2020 годы

Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»